## Hoja1
Ing. Mariano Morel - Gantt - Project
“Desarrollo de circuitos integrados fotodetectores para detección de posición y movimiento en superficies rugosas”
ACTIVIDAD/MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Actualización bibliográfica | X | X
Determinación de especificaciones |  | X
Mediciones preliminares con el chip actual. |  |  | X | X
Diseño y simulación del arreglo de fotodetectores programables |  |  | X | X | X
Layout y simulaciones post layout del arreglo de fotodetectores programables |  |  |  |  | X | X | X
Diseño y simulación de la etapa de amplificación y acondicionamiento de la señal de salida. | [5 empty] | X | X | X
Layout y simulaciones post layout de la etapa de amplificación y acondicionamiento de señal | [7 empty] | X | X
Integración y simulación del sistema completo. | [8 empty] | X | X
Obtención del layout del sistema completo, simulaciones post layout, DRC y LVS clean. | [9 empty] | X | X
Publicación de resultados | [10 empty] | X | X | X
Escritura de memoria de tesis | [9 empty] | X | X | X | X
*Gantt-Project: este proyecto se llevara acabo durante un año (2025-2026)