## Cronograma
CRONOGRAMA
TÍTULO DEL PROYECTO |  | FeFET Memory IP
| SEMANA DEL PROYECTO: |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181
| Inicio |  | -Inicio (1 semana) Realizar una reunión inicial con el equipo | bar: 1
-Identificación de interesados (2 semanas) Listar interesados clave Documentar expectativas y requerimientos | bar: 2 to 3
-Definición de la visión del proyecto (2 semanas) Redactar la declaración de visión Obtener retroalimentación de los interesados | bar: 2 to 3
-Requisitos preliminares (2 semanas) Realizar entrevistas con los interesados Validar los requisitos con el equipo | bar: 3 to 4
-Análisis de viabilidad (4 semanas) Evaluar la viabilidad técnica (Design Team) | bar: 4 to 7
-Carta de proyecto (2 semanas) Elaborar un resumen ejecutivo Establecer el enfoque del proyecto | bar: 8 to 9
-Revisión de plan (2 semanas) Revisar documentos existentes Ajustar el plan según comentarios | bar: 9 to 10
-Aprobación del proyecto (1 semana) Preparar la presentación para aprobación | bar: 11
2 | Planning |  | -Definición del alcance y de los objetivos (2 semanas) Identificar entregables Documentar el alcance del proyecto | bar: 12 to 13
-Presupuesto (2 semanas) Estimar costos de recursos Revisar y ajustar el presupuesto según feedback | bar: 12 to 13
-Estructura de desglose de trabajo (2 semanas) Dividir el proyecto en fases y tareas | bar: 14 to 15
-Gantt (2 semanas) Crear un cronograma visual Ajustar el cronograma según dependencias | bar: 14 to 15
-Plan de comunicación (2 semanas) Definir los canales de comunicación Establecer frecuencia de reuniones | bar: 16 to 17
-Gestión de riesgos (2 semanas) Identificar riesgos potenciales Desarrollar estrategias de mitigación | bar: 16 to 17
-Desarrollo del cronograma detallado (2 semanas) Establecer tareas y duraciones específicas | bar: 18 to 19
-Asignación de recursos (2 semanas) Definir roles y capacidades necesarias | bar: 18 to 19
-Plan de calidad (2 semanas) Definir estándares de calidad Documentar los criterios de aceptación | bar: 20 to 21
-Plan de gestión de cambios (2 semanas) Definir el proceso de gestión de cambios | bar: 20 to 21
-Plan de formación (2 semanas) Evaluar necesidades de formación del equipo | bar: 22 to 23
- Kick-off | bar: 23
- TEG
Diseño (6 semanas) | bar: 24 to 29
Fabricación (6 semanas) | bar: 30 to 35
3 | Development |  | - Diseño analógico
Esquemáticos (44 semanas) | bar: 30 to 74
Layout (44 semanas) | bar: 34 to 78
- Diseño digital
RTL (40 semanas) | bar: 30 to 69
Diseño físico (PnR) (15 semanas) | bar: 40 to 41; 50 to 51; 60 to 61; 70 to 78
- Verificación
Mixed-signal verification (32 semanas) | bar: 46 to 78
Física analógica (top level) (6 semanas) | bar: 73 to 78
Digital (48 semanas) | bar: 30 to 78
- Tape out (4 semanas)
Generación del GDS y pedido de máscaras | bar: 79
Revisión y aprobación de máscaras | bar: 80
Generación del GDS y pedido de máscaras (2nd phase) | bar: 81
Revisión y aprobación de máscaras (2nd phase) | bar: 82
- Producción en foundry (18 semanas) | bar: 83 to 101
- Shipping de wafers (1 semana) | bar: 102
- Empaquetado (1 semana) | bar: 102
4 | Evaluation |  | - Testing (8 semanas)
Systems engineering testing | bar: 103 to 104
On-wafer testing (probe testing) | bar: 105 to 106
On-package testing (final testing) | bar: 107 to 108
Production test development | bar: 109 to 110
- Lista de deficiencias del proyecto (2 semanas) | bar: 111 to 112
- Spinning (34 semanas) (Develpoment + Fabricación + Testing) | bar: 111 to 145
- QUAL (16 semanas) | bar: 146 to 161
- Production Test Capability (6 semanas) | bar: 162 to 167
- Silicon Review (1 semana) | bar: 168
- Desarrollo del final datasheet (1 semana) | bar: 168
- Actualización del business case (1 semana) | bar: 169
- Release to Market (RTM) ( 1 semana) | bar: 170
5 | Control |  | - Ejecución de objetivos
Análisis de cumplimiento de especificaciones (96 semanas) | bar: 40 to 78; 103 to 135; 146 to 169
Análisis de área (65 semanas) | bar: 40 to 78; 111 to 135; 169
- Entregas de calidad
Redacción de informes de certificación (8 semanas) | bar: 162 to 169
Revisión de documentos (58 semanas) | bar: 71 to 110; 136 to 145; 162 to 169
- Seguimiento de costes y esfuerzos
Revisión de presupuesto (12 semanas) | bar: 83 to 84; 105 to 110; 136 to 137; 170 to 171
Análisis de desvíos en cronograma (98 semanas) | bar: 24 to 82; 91; 99; 102 to 135; 142; 170 to 171
- Rendimiento
Análisis de recursos empleados (6 semanas) | bar: 83 to 84; 136 to 137; 170 to 171
6 | Closure |  | - Análisis final (1 semana)
Lessons learned | bar: 171
Análisis de desempeño del CT | bar: 171
- Entregables finales (2 semanas)
Revalidación de requerimientos | bar: 173
Certificado ASIL | bar: 174
- Release to production (RTP) (2 semanas) | bar: 173 to 174