## Risk Register
| Risk Name | Project Activity | Risk Event IF-THEN Format (possible risk event or condition ("if") , and the potential outcome or consequences(s) ("then") | Program Stage | Probability of Occurrence (p) | Impact of Occurrence (I) | BaselIne Effect | Risk Response Strategy | Mitigation Plan | Issue plan
RN1 | Omisión de verificaciones | Analog Design | Si se omiten verificaciones, entonces se pueden incumplir verificaciones. | 3 - Development | 2.5 | 4 | 10 | Mitigate | Capacitación para los empleados involucrados. Contratar experto/s en la tecnología. | Re-spinning | Closed | Transfer | Digital Design | 1 - Feasibility
RN2 | Mayor área que la estimada | Marketing | Si el área es mayor a la estimada, entonces habrán menos clientes potenciales. | 3 - Development | 1 | 2 | 2 | Accept | N/A | Creación de un proyecto para una nueva revisión |  | Mitigate | Software | 2 - Planning
RN3 | Discontinuado del proceso por parte de la fab | Fab | Si el proceso se discontinúa, entonces no se puede fabricar la IP. | 1 - Feasibility | 0.5 | 5 | 2.5 | Mitigate | Busqueda de otras fábricas. | Busqueda de otras fábricas. |  | Accept | Systems Engineering | 3 - Development
RN4 | Aparición de una tecnología superadora | Marketing | Si aparece una tecnología superadora, entonces se perdería mercado. | 5 - Launch | 0.5 | 3 | 1.5 | Accept | N/A | Revisión de especificaciones |  |  | Requirements Management | 4 - Validation
RN5 | Reglas de DRC incompletas/incorrectas | EDA | Si las reglas son incompletas, entonces pueden provocarse problemas de fabricación y de funcionamiento. | 3 - Development | 1.5 | 5 | 7.5 | Transfer | Pedir soporte extra a la fábrica sobre las reglas del proceso | Re-spinning. Actualización del PDK con nuevas reglas de manufactura. |  |  | Fab | 5 - Launch
RN6 | Falla en qual | Quality / Reliability | Si hay una falla en qual, entonces detiene la salida al mercado. | 4 - Validation | 2 | 3 | 6 | Mitigate | Pedido de información sobre envejecimiento a la fábrica. | Investigación de la causa. |  |  | Packaging / Assembly
RN7 | Incumplimiento de una calificación (ej.: grade 0) | Fab | Si se imcumple una calificación, entonces se pierde mercado. | 2 - Planning | 3 | 2 | 6 | Transfer | Negociar con la fábrica para que ellos califiquen su proceso. | Búsqueda de otro proceso de fabricación. |  |  | Probe / Test
RN8 | Incumplimiento de especificaciones | Analog Design | Si se incumplen especificaciones, entonces se prolongará la fase de desarrollo. | 4 - Validation | 4.5 | 2 | 9 | Mitigate | Asignar recursos al plan de verificación. | Re-spinning. Negociación de las especificaciones con el/los potencial/es cliente/s |  |  | Safety
RN9 | Pedido de especificaciones adicionales | Systems Engineering | Si se piden especificaciones adicionales, entonces se prologa la fase de desarrollo. | 3 - Development | 3 | 3 | 9 | Accept | N/A | Rediscusión del cronograma. |  |  | Verification/Validation
RN10 | Aparición de una IP similar | Marketing | Si aparece una IP similar, entonces se pierde mercado. | 5 - Launch | 2 | 7 | 14 | Accept | N/A | Creación de un proyecto para una nueva revisión. |  |  | Quality / Reliability
RN11 | Retraso en la fabricación de las máscaras | Fab | Si se retrasa la fabricación de las máscaras, entonces se retrasa el tapeout. | 3 - Development | 1 | 2 | 2 | Accept | N/A | Asignar recursos para comprimir etapas posteriores del proyecto que se encuentren en el camino crítico. |  |  | Marketing
RN12 | Bajo yield | Fab | Si el yield es bajo, entonces se prolonga la fase de desarrollo. | 4 - Validation | 1 | 4 | 4 | Mitigate | Forzar el cumplimiento de las reglas de "Diseño para manufactura (DFM)" | Reclamar a la fábrica una revisión del proceso. | Open | Avoid | Analog Design | 0 - Concept
RN13 | Recursos humanos insuficientes | Management | Si los recursos humanos son insuficientes, entonces se prolonga la fase de desarrollo. | 3 - Development | 4 | 4 | 16 | Mitigate | Contratación de personal extra. | Rediscusión del cronograma. Reasignación de recursos. |  |  | Other/Not Listed
RN14 | Incorrecto modelado de los dispositivos del proceso | Fab | Si el modelado de los dispositivos del proceso es insuficiente, entonces se encontrarán errores en el diseño luego de tapeout | 4 - Validation | 2 | 4 | 8 | Mitigate | Realización de un MPW previo al tapeout principal, haciendo uso de un super hot lot, para verificar los modelos | Re-spinning. Actualización del PDK con nuevas reglas de manufactura.